## Kalite Faaliyet Takvimi 2025
SN | Eylem | Açıklama | Sorumlu | Sıklık | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi
Organizasyon Faaliyetleri
1 | Birim/Bölüm/Program Komisyonlarının Güncellenmesi | Yıllık olarak komisyonların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Değişiklik yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kanıt oluşturulabilmesi için ilgili Kurullarda konunun görüşüldüğüne dair gündem ve karar maddelerinin olması gerekmektedir. | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Daire Başkanlığı/Bölüm/Program | Yılda 1 defa | 2025-09-01 | 2025-09-15
2 | Üniversite Danışma Kurulunun Güncellenmesi |  | Üst Yönetim | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-01-31
3 | Birim Danışma Kurulunun Güncellenmesi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-01-31
4 | Bölüm Danışma Kurulunun Güncellenmesi |  | Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-01-31
5 | Kalite Öğrenci Temsilcileri (Kalite Elçileri) Güncellenmesi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO | Yılda 1 defa | 2025-09-20 | 2025-09-30
6 | Kalite Komisyonu Öğrenci Üye Ataması |  | Rektör | Yılda 1 defa | 2025-11-14 | 2025-11-14
7 | Birim Kalite Komisyonu Kalite Öğrenci Temsilcisi Üye Seçimi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO | Yılda 1 defa | 2025-09-20 | 2025-09-30
8 | Özdeğerlendirme Takımların Öğrenci Üye Görevlendirilmesi |  | Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-07-05 | 2025-07-31
9 | Kalite Koordinatörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Görevlendirmesi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-01-31
Raporlama Faaliyetleri
1 | Stratejik Plan Performans İzleme Raporu |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda 2 defa | 01 Ocak 2025 1 Temmuz 2025 | 28 Şubat 2025 15 Ağustos 2025
2 | Birim Faaliyet raporlarının hazırlanması |  | Harcama Birimleri | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-01-31
3 | İdare Faaliyet raporunun hazırlanması |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-02-28
4 | Program Öz Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | Kalite Güvencesi Yönergesine ve Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna göre tüm akademik birimlerdeki birinci öğretim eğitim programları için hazırlanacaktır. | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 defa | 2025-07-05 | 2025-07-31
5 | Program Akran Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | Kalite Güvencesi Yönergesine ve Akran Değerlendirme Hazırlama Raporu Kılavuzuna göre tüm akademik birimlerdeki akredite programlar hariç birinci öğretim eğitim programları için hazırlanacaktır. | Bölüm Başkanlıkları | Yılda 1 defa | 2025-09-01 | 2025-09-30
6 | Birim İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | Birim İç Değerlendirme Raporları Hazırlama Kılavuzuna göre hazırlanmalı ve Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmelidir. | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Daire Başkanlığı/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 1 defa | - | 2025-01-20
7 | KİDR Raporunun Hazırlanması |  | Kalite Komisyonu | Yılda 1 defa | 2025-01-21 | 2025-03-14
8 | KİDR Raporunun YÖKAK sistemine Yüklenmesi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-03-26 | 2025-03-31
9 | Sürdürülebilirlik Raporu |  | Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-10-01 | 2025-10-31
10 | Erişilebilir Yerleşke Raporu |  | Engelliler Dayanışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-12-01 | 2025-12-31
Toplantı Faaliyetleri
1 | Yönetim Gözden Geçirme |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Daire Başkanlığı/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 2 defa 6 ayda 1 | 27-31 Ocak 2025 21-25 Temmuz 2025 | 27-31 Ocak 2025 21-25 Temmuz 2025
2 | Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı |  | Strateji Geliştirme Kurulu | Yılda 2 defa | 15 Ocak 2025 15 Temmuz 2025 | 15 Şubat 2025 31 Temmuz 2025
3 | Kalite Komisyonu Toplantıları |  | Kalite Komisyonu | Yılda 4 defa | 01 Ocak 2025 01 Mart 2025 01 Temmuz 2025 01 Ekim 2025 | 31 Ocak 2025 31 Mart 2025 31 Temmuz 2025 31 Ekim 2025
4 | Kalite Komisyonu Çalışma Grupları Toplantıları |  | Kalite Komisyonu | Yılda 4 defa | 01 Ocak 2025 01 Mart 2025 01 Temmuz 2025 01 Ekim 2025 | 31 Ocak 2025 31 Mart 2025 31 Temmuz 2025 31 Ekim 2025
5 | Akademik Birim Kalite Komisyonu Toplantıları |  | Birim Kalite Komisyonları | Yılda 4 defa | 01 Ocak 2025 01 Mart 2025 01 Temmuz 2025 01 Ekim 2025 | 15 Ocak 2025 15 Mart 2025 15 Temmuz 2025 15 Ekim 2025
6 | İdari Birim Kalite Komisyonu Toplantıları |  | Daire Başkanlıkları | Yılda 4 defa | 01 Ocak 2025 01 Mart 2025 01 Temmuz 2025 01 Ekim 2025 | 15 Ocak 2025 15 Mart 2025 15 Temmuz 2025 15 Ekim 2025
7 | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı |  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-01-31
8 | Üniversite Danışma Kurulu Toplantısının Düzenlenmesi |  | Üst Yönetim | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-04-30
9 | Birim Danışma Kurulu Toplantısının Düzenlenmesi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-04-30
10 | Bölüm Danışma Kurulu Toplantısının Düzenlenmesi |  | Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-04-30
11 | Dış Paydaş Bilgilendirme Toplantısı |  | Yönetim | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-05-31
12 | İç Paydaş Biliglendirme Toplantısı |  | Yönetim | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-05-31
13 | Birim Dış Paydaş Bilgilendirme Toplantısı |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-05-31
14 | Birim İç Paydaş Bilgilendirme Toplantısı |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 1 defa | 2025-04-01 | 2025-05-31
15 | Birim Yöneticilerinin Senato Sunumları |  | Akademik Birimler | Yılda 1 defa | 2025-02-01 | 2025-02-28
16 | Birim Yöneticilerinin Senato Sunumları |  | İdari Birimler | Yılda 1 defa | 2025-02-01 | 2025-02-28
17 | KİDR Raporu Kalite Komisyonunda Görüşülmesi |  | Kalite Komisyonu | Yılda 1 defa | 2025-03-17 | 2025-03-31
18 | KiDR Raporu Senatoda Görüşülmesi |  | Senato | Yılda 1 defa | 2025-03-17 | 2025-03-25
19 | Değişim programları bilgilendirme toplantısı yapılması |  | Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | Yılda 1 Defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
20 | Değişim programları bilgilendirme toplantısı yapılması |  | Bölüm | Dönemde 1 defa | 01 Mayıs 2025 1 Ekim 2025 | 31 Mayıs 2025 31 Ekim 2025
21 | Mezunlar Günü Etkinliği Yapılması |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-12-31
22 | Öğrenci Senatosu Toplantısı |  | Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı | Eğitim-Öğretim Döneminde 1 defa | 17 Şubat 2025 20 Eylül 2025 | 17 Haziran 2025 31 Aralık 2025
23 | Öğrenci Katılımlı Kurul Toplantısı Yapılması |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Bölüm | İlgili Toplantılarda | 2025-01-01 | 2025-12-31
24 | Öğrencilere Yönelik "yükseköğretimde kalite güvencesi"ne ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısı/seminer düzenlenmesi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-09-20 | 2025-11-30
Faaliyet Planları
1 | 2025 Bölüm Yıllık Faaliyetlerinin Planlanması |  | Bölüm/Program | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
2 | 2025 Bölüm Yıllık Faaliyetlerinin Birim Yönetimine Gönderilmesi |  | Bölüm/Program | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
3 | 2025 Akademik Birim Yıllık Faaliyetlerinin Planlanması |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO | Yılda 1 defa | - | 2025-01-31
4 | 2025 Birim Yeni Yıl Faaliyetlerinin Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO | Yılda 1 defa | - | 2025-01-31
5 | 2025 Eğiticilerin Eğitimi Faaliyet Planlanması |  | Öğrenme Öğretme Merkezi | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
6 | 2025 Hizmet İçi Eğitim Faaliyet Planlanması |  | Personel Daire Başkanlığı | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
7 | 2025 İdari Birimler Faliyet Planlanları |  | Daire Başkanlıkları | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
8 | 2025 UYGAR Faaliyet Planları |  | UYGARlar | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
9 | 2025 Koordinatörlükler Faaliyet Planları |  | Koordinatörlükler | Yılda 1 defa | - | 2025-01-17
10 | 2026 Bölüm Yıllık Faaliyetlerinin Planlanması |  | Bölüm/Program | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
11 | 2026 Bölüm Yıllık Faaliyetlerinin Birim Yönetimine Gönderilmesi |  | Bölüm/Program | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
12 | 2026 Akademik Birim Yıllık Faaliyetlerinin Planlanması |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO | Yılda 1 defa | - | 2025-12-31
13 | 2026 Birim Yeni Yıl Faaliyetlerinin Kalite Koordinatörlüğüne Gönderilmesi |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO | Yılda 1 defa | - | 2025-12-31
14 | 2026 Eğiticilerin Eğitimi Faaliyet Planlanması |  | Öğrenme Öğretme Merkezi | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
15 | 2026 Hizmet İçi Eğitim Faaliyet Planlanması |  | Personel Daire Başkanlığı | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
16 | 2026 İdari Birimler Faliyet Planlanları |  | Daire Başkanlıkları | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
17 | 2026 UYGAR Faaliyet Planları |  | UYGARlar | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
18 | 2026 Koordinatörlükler Faaliyet Planları |  | Koordinatörlükler | Yılda 1 defa | - | 2025-12-17
Akademik Danışmanlık
1 | Akademik Danışmanlık Listelerinin Güncellenmesi |  | Bölüm | Eğitim-Öğretim Döneminde 1 defa | 2025-09-01 | 2025-09-20
2 | Öğretim Elemanlarına Ait Haftalık Akademik Danışmanlık Saatlerinin İnternet Sayfasında Duyurulması |  | Bölüm | Dönemde 1 defa | - | 28 Şubat 2025 30 Eylül 2025
3 | Tüm öğrencilerin katılacağı bilgilendirme ve oryantasyon toplantısı yapılması |  | Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-09-20 | 2025-09-30
4 | Akademik Danışmanlık Görüşmeleri (Haftada en az iki saat) yapılması |  | Bölüm | Eğitim-Öğretim Döneminde Her Hafta | 2025-01-01 | 2025-12-31
5 | Öğrenci danışmanlarıyla toplantı yapılarak birimin danışmanlık faaliyetlerinin değerlendirilmesi |  | Bölüm | Dönemde 1 defa | 17 Şubat 2025 1 Ekim 2025 | 28 Şubat 2025 25 Ekim 2025
6 | Bölüm/Program Komisyon Başkanları ile Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi |  | Fakülte/YO/MYO | Dönemde 1 defa | 20 Mayıs 2025 1 Aralık 2025 | 17 Haziran 2025 31 Aralık 2025
7 | Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin İyileştirilmesi ve Raporun Dekanlığa veya Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne Gönderilmesi |  | Bölüm | Dönemde 1 defa | 20 Mayıs 2025 1 Aralık 2025 | 17 Haziran 2025 31 Aralık 2025
8 | Birim Akademik Danışmanlık Raporu’nun hazırlanıp Rektörlük Kalite Komisyonuna gönderilmesi |  | Fakülte/YO/MYO | Yılda 1 defa | 2025-12-01 | 2025-12-15
Öğrenci Kalite Süreci Katılımı
1 | Kalite Topluluğu Etkinlikleri |  | Kalite Topluluğu | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-12-31
2 | Özdeğerlendirme Öğrenci Üyeleri İçin Değerlendirici Eğitimi Düzenlenmesi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-05-20 | 2025-06-17
3 | İç kalite güvencesi sisteminizi doğrudan güçlendirmek üzere planlanan ve gerçekleştirilen öğrenci katılımlı kalite güvencesi faaliyetleri düzenlenmesi |  | Fakülte/YO/MYO/Bölüm | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-12-31
Anketler
1 | Öğrenci Memnuniyet Anketi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
2 | Akademik Personel Memnuniyet Anketi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
3 | İdari Personel Memnuniyet Anketi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
4 | Dış Paydaş Anketi |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
5 | İşveren Memnuniyet Anketi |  | İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
6 | Liderlik Anketi İdari Personel |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
7 | Liderlik Anketi Akademik Personel |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
8 | Kurum Kültürü İdari Personel |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
9 | Kurum Kültürü Akademik Personel |  | Kalite Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
10 | Mezun Anketi |  | İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
11 | Ders Değerlendirme Anketleri |  | Fakülte/YO/MYO/Bölüm | Yılda 1 defa | 1 Ocak 2025 1 Haziran 2025 | 31 Ocak 2025 30 Haziran 2025
12 | Tedarikçi Memnuniyet Anketi |  | Harcama yapan birimler. | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
13 | Uzaktan Eğitim Öğrenci Anketi |  | Uzaktan Eğitim Merkezi | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
14 | Erasmus Öğrenci Memnuniyet Anketi, Erasmus Personel Memnuniyet Anketi, Farabi Öğrenci Memnuniyet Anketi |  | Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü | Yılda 1 defa | 2025-11-01 | 2025-11-30
ISO
1 | İç Tetkik (ISO 9001) |  | Fakülte/Enstitü/YO/MYO/Daire Başkanlığı/Koordinatörlükler/Merkezler | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-12-31
ÖDÜLLER
1 | Ödül Yönergesine Göre Ödüllerin Verilmesi |  | İlgili Birimler | Yılda 1 defa | 2025-01-01 | 2025-12-31